## Equipe
Disciplina | Matrícula | Chave | Função | Projeto | Experiência | E-mail | Nome | Escalado Angra? | EP
ELET | 4612171 | FWB5 | Técnico | P80 | Novo | tonicler.kutz@petrobras.com.br | TONICLER KUTZ | Planejar
ELET | 4612050 | FW66 | Técnico | P82 | Novo | luiz.ramos3@petrobras.com.br | LUIZ FERNANDO | X
ELET | 4612140 | FVVS | Técnico | P83 | Novo | breno.batista@petrobras.com.br | BRENO CARVALHO | Planejar
ELET | 9842940 | HFO8 | Técnico | P80 | Novo | jorge.mariano@petrobras.com.br | JORGE HENRIQUE
INST | 9886449 | APDZ | Técnico | P80 | Experiente | er.amaral@petrobras.com.br | EDUARDO RIBEIRO | X | EMITIDO 29/12/2025
INST | 4608721 | F9TE | Técnico | P80 | Novo | reinaldo.merendaz@petrobras.com.br | REINALDO MERENDAZ | X
INST | 1385894 | URDD | Técnico | P80 | Experiente | igorteixeira@petrobras.com.br | IGOR TEIXEIRA | X | PLANEJAR
INST | 4608685 | F9XJ | Técnico | P80 | Novo | junio.matos@petrobras.com.br | JUNIO AGOSTINHO | X
MEC | 9762281 | MGKN | Técnico | P80 | Experiente | marsantos@petrobras.com.br | MARCELO RODRIGUES | X | APROVADO RETIRAR NO MOM NA PROXIMA MISSÃO
MEC | 9683150 | JGYW | Técnico | P80 | Experiente | flaviomarinho@petrobras.com.br | FLÁVIO MARINHO | X | PEDIDO
MEC | 2440812 | KI7N | Supervisor | P80 | Experiente | marcioamaral@petrobras.com.br | MARCIO AMARAL | X
MEC | 1381625 | URBI | Técnico | P80 | Experiente | tmenegussi@petrobras.com.br | TADEU MENEGUSSI | X
MEC | 4608389 | F9U6 | Técnico | P80 | Novo | andre.sthel@petrobras.com.br | ANDRE STHEL | X
ELET | 4608544 | F9TG | Técnico | P82 | Novo | kevin.cunha@petrobras.com.br | KEVIN RODRIGUES | X
INST | 4608474 | F9NN | Técnico | P82 | Novo | eder.reis@petrobras.com.br | ÉDER DOS REIS | X
INST | 1386344 | URCX | Técnico | P82 | Experiente | aureojr@petrobras.com.br | ÁUREO JUNIOR | X | PEDIDO
INST | 4608684 | F9YD | Técnico | P82 | Novo | julio.fassarela@petrobras.com.br | JULIO CESAR FASSARELA | X
MEC | 9612082 | FRBT | Técnico | P82 | Experiente | andi9@petrobras.com.br | ANDERSON JOSÉ | X
MEC | 9618720 | URIY | Técnico | P82 | Experiente | diogosouza@petrobras.com.br | DIOGO FRAZÃO | X | PLANEJAR
MEC | 9724817 | RTB3 | Técnico | P82 | Experiente | al.larangeira@petrobras.com.br | ANDRÉ LARANGEIRA | X
MEC | 2460800 | N7G6 | Supervisor | P82 | Experiente | wellingtonmarques@petrobras.com.br | WELLINGTON MARQUES
ELET | 4608559 | F9RL | Técnico | P83 | Novo | maria.santos8@petrobras.com.br | MARIA CLARA | X
INST | 4608411 | F9N8 | Técnico | P83 | Novo | antonio.r.cunha@petrobras.com.br | ANTONIO RAFAEL | X
INST | 9634180 | URMC | Técnico | P83 | Experiente | vledo@petrobras.com.br | VICTOR LÊDO | X
MEC | 4608780 | EMRV | Técnico | P83 | Novo | rafaelventurini@petrobras.com.br | RAFAEL VENTURINI | X
MEC | 2475130 | N6AT | Técnico | P83 | Experiente | raulalende@petrobras.com.br | RAUL ALENDE |  | EMITIDO 26/11/2025
MEC | 2477135 | PL7T | Técnico | P83 | Experiente | alexsandroviana@petrobras.com.br | ALEXSANDRO VIANA | X
ELET | 4606246 | EVPY | Engenheiro | PBAC | Novo | julio.bento@petrobras.com.br | JULIO CESAR BENTO | X
INST | 4606308 | EVIY | Engenheiro | PBAC | Novo | pietro.konzgen@petrobras.com.br | PIETRO SERPA
INST | 9634222 | URME | Técnico | P83 | Experiente | rperez@petrobras.com.br | RAFAEL LUSQUINOS | X | PEDIDO
INST | 229316 | CLWA | Engenheiro | PBAC | Experiente | leandro.eloy@petrobras.com.br | LEANDRO ELOY | X
MEC | 2493288 | HR64 | Engenheiro | PBAC | Experiente | felipecahet@petrobras.com.br | FELIPE CAHET | X
MEC | 214272 | CTNR | Engenheiro | PBAC | Experiente | marcelo.vaqueiro@petrobras.com.br | MARCELO VAQUEIRO | X
MEC | 4606694 | F0I7 | Engenheiro | PBAC | Novo | fabio.unterman@petrobras.com.br | FABIO CAMILO
MEC | 2430855 | R29L | Técnico | PBAC | Experiente | thiago_gomes@petrobras.com.br | THIAGO GOMES | X
MEC | 4604625 | DVPX | Coordenador | PBAC | Novo | vinicius.s.duarte@petrobras.com.br | VINICIUS DUARTE | X
MEC | 4612098 | FW44 | Técnico | P80 | Novo | andre.silva35@petrobras.com.br | ANDRE SILVA | X
MEC | 4612126 | FW52 | Técnico | P82 | Novo | thielles.gustavo@petrobras.com.br | THIELLES GUSTAVO | X
MEC | 2550195 | N70D | Supervisor | P83 | Experiente | dimitriaraujo@petrobras.com.br | DIMITRI ARAUJO
MEC | 4613176 | G7OU | Técnico | P82 | Novo | filipi.pinto@petrobras.com.br | FILIPI MARQUEZINE
MEC | 4613186 | G7PT | Técnico | P83 | Novo | edison.amaral@petrobras.com.br | EDISON NOVAES
INST | 4612243 | FWCC | Técnico | P80 | Novo | pablo.p.almeida@petrobras.com.br | PABLO ALMEIDA | X
INST | 4612389 | FVX0 | Técnico | P80 | Novo | ronald.quaresma@petrobras.com.br | RONALD QUARESMA | X
INST | 4612192 | FVV0 | Técnico | P82 | Novo | victor.f.campos@petrobras.com.br | VICTOR CAMPOS
INST | 4612393 | FVWH | Técnico | P83 | Novo | jailton.conceicao@petrobras.com.br | JAILTON CONCEIÇÃO | Planejar
INST | 4612228 | FWNL | Técnico | P82 | Novo | luiz.serpa@petrobras.com.br | LUIZ SERPA | X
INST | 4612247 | FW96 | Técnico | P83 | Novo | ricardo.uema@petrobras.com.br | RICARDO UEMA | Planejar
INST | 1385950 | URCQ | Técnico | P82 | Experiente | alexandre.martins@petrobras.com.br | ALEXANDRE MARTINS
INST | 1387328 | LMJ5 | Técnico | P82 | Experiente | acrodrig@petrobras.com.br | ANDERSON COUTINHO
INST | 1385870 | URCU | Técnico | P83 | Experiente | acdantas@petrobras.com.br | ANTONIO DANTAS
INST | 1386288 | UREM | Técnico | P83 | Experiente | aureliorv@petrobras.com.br | AURELIO RODRIGUES
INST | 9678697 | WUXI | Técnico | P80 | Experiente | jluiscruz@petrobras.com.br | JOSE LUIS
ELET | 9921954 | RH5O | Técnico | P82 | Experiente | fredericoaugusto@petrobras.com.br | FREDERICO AUGUSTO
ELET | 2448533 | N7SC | Técnico | P80 | Experiente | rodrigosfn@petrobras.com.br | RODRIGO SCORALICK
ELET | 4606426 | EVIA | Engenheiro | ATR |  | gabriel.boaventura@petrobras.com.br | Gabriel Boaventura
INST |  |  | Engenheiro |  |  |  | JULIE CORREIA

## Planejamento IED
G | Sho | [68 empty] | Carnaval
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Fim do projeto: | 2026-10-23 | Início do projeto: | 2025-01-01
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  |  | Semana de exibição: |  | 20 |  | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | [6 empty] | 2025-05-12 | time axis 2025-05-13 to 2027-01-10
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | INÍCIO | TÉRMINO |  | DIAS | s | time axis 2025-05-13 to 2027-01-10
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
P-83
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Brasfels (P-83 - CGM)
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. |  | RAFAEL LUSQUINOS | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 5
|  | VINICIUS DUARTE | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. |  | MARCELO VAQUEIRO | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | 5
|  | MARCIO ALVES | 2025-02-17 | 2025-02-28 |  | 12
|  | WELLINGTON PEREIRA | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | 5
|  | LEANDRO ELOY | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 5
|  | IGOR TEIXEIRA | 2025-03-10 | 2025-03-21 |  | 12
|  | RAFAEL VENTURINI | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 5
|  | ALEXSANDRO VIANA | 2025-03-24 | 2025-04-04 |  | 12
|  | DIOGO FRAZÃO | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | 12
|  | ANDERSON JOSÉ | 2025-04-07 | 2025-04-18 |  | 12
|  | ANTONIO RAFAEL | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  | 12
|  | ANDRE STHEL | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  | 12
|  | TADEU MENEGUSSI | 2025-04-28 | 2025-05-09 |  | 12
|  | KEVIN RODRIGUES | 2025-05-05 | 2025-05-16 |  | 12
|  | THIAGO GOMES | 2025-05-12 | 2025-05-23 |  | 12
|  | ANDRÉ LARANGEIRA | 2025-05-19 | 2025-05-30 |  | 12
|  | REINALDO MERENDAZ | 2025-05-26 | 2025-06-06 |  | 12
|  | ÉDER DOS REIS | 2025-06-02 | 2025-06-13 |  | 12
|  | EDUARDO RIBEIRO | 2025-06-09 | 2025-06-20 |  | 12
|  | MARIA CLARA | 2025-06-16 | 2025-06-27 |  | 12
|  | RAUL ALENDE | 2025-06-23 | 2025-07-04 |  | 12
|  | RAFAEL VENTURINI | 2025-06-30 | 2025-07-11 |  | 12
|  | JULIO CESAR FASSARELA | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | 12
|  | ÉDER DOS REIS | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | 12
|  | REINALDO MERENDAZ | 2025-07-21 | 2025-08-01 |  | 12
|  | THIAGO GOMES | 2025-07-28 | 2025-08-08 |  | 12
|  | PIETRO SERPA | 2025-08-04 | 2025-08-15 |  | 12
|  | FABIO CAMILO | 2025-08-11 | 2025-08-22 |  | 12
|  | ANTONIO RAFAEL | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | 12
|  | RAUL ALENDE | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | 19
|  | JUNIO AGOSTINHO | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | 19
|  | TADEU MENEGUSSI | 2025-09-15 | 2025-10-03 |  | 19
|  | RONALD QUARESMA | 2025-09-22 | 2025-10-03 |  | 12
|  | DIOGO FRAZÃO | 2025-10-06 | 2025-10-24 |  | 19
|  | RICARDO UEMA | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | 12
|  | PABLO ALMEIDA | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | 12
|  | ALEXSANDRO VIANA | 2025-10-27 | 2025-11-07 |  | 12
|  | TONICLER KUTZ | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | 12
|  | DIOGO FRAZÃO | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | 12
|  | VICTOR CAMPOS | 2025-11-17 | 2025-11-28 |  | 12
|  | JAILTON CONCEIÇÃO | 2025-11-24 | 2025-12-05 |  | 12
|  | ALEXSANDRO VIANA | 2025-11-24 | 2025-12-05
|  | BRENO CARVALHO | 2025-12-01 | 2025-12-19 |  | 19
|  | LUIZ SERPA | 2025-12-08 | 2025-12-23 |  | 16
|  | THIAGO GOMES | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  | 12
| Instrumentação CGM | ALEXANDRE MARTINS | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | 19
| Instrumentação CGM | ANTONIO DANTAS | 2026-01-26 | 2026-02-06 |  | 12
| Instrumentação CGM | LUIZ SERPA | 2026-02-02 | 2026-02-13 |  | 12
| SEMANA DO CARNAVAL |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 |  | 5
| Instrumentação CGM | AURELIO RODRIGUES | 2026-02-25 | 2026-03-11 |  | 15
| Eletricista CGM | BRENO CARVALHO | 2026-02-25 | 2026-03-13 |  | 17
| Instrumentação CGM | RICARDO UEMA | 2026-03-11 | 2026-03-27 |  | 17
| Eletricista CGM | MARIA CLARA | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 12
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Singapura (P-80 - CGM)
| Mecânica CGM (P-80) | MARCELO RODRIGUES | 2025-04-21 | 2025-06-20 |  | 60
| Instrumentação CGM (P-80) | ÁUREO JUNIOR | 2025-07-14 | 2025-09-09 |  | 59
| Mecânica CGM (P-80) | ANDRÉ LARANGEIRA | 2025-07-14 | 2025-09-07 |  | 59
| Mecânica CGM (P-80) | FLÁVIO MARINHO | 2025-09-04 | 2025-11-27 |  | 84
| Instrumentação CGM (P-80) | EDUARDO RIBEIRO | 2025-11-09 | 2026-01-28 |  | 80
| Mecânica CGM (P-80) | MARCELO RODRIGUES | 2026-01-08 | 2026-03-10 |  | 61
| Instrumentação CGM (P-80) | IGOR TEIXEIRA | 2026-01-23 | 2026-03-22 |  | 58
| Mecânica CGM (P-80) | FLÁVIO MARINHO | 2026-03-08 | 2026-05-08 |  | 61
| Instrumentação CGM (P-80) | EDUARDO RIBEIRO | 2026-03-16 | 2026-05-15 |  | 60
| Mecânica CGM (P-80) | MARCELO RODRIGUES | 2026-05-07 | 2026-09-01 |  | 117
| Instrumentação CGM (P-80) | IGOR TEIXEIRA | 2026-05-13 | 2026-09-01 |  | 111
| Mecânica CGM (P-80) | FLÁVIO MARINHO | 2026-07-06 | 2026-09-01 |  | 57
| Instrumentação CGM (P-80) | EDUARDO RIBEIRO | 2026-07-23 | 2026-09-01 |  | 40
| Mecânica CGM (P-80) | MARCELO RODRIGUES | 2026-09-07 | 2026-11-08 |  | 62
| Instrumentação CGM (P-80) | IGOR TEIXEIRA | 2026-09-17 | 2026-11-12 |  | 56
Singapura (P80 - CGM - Engenharia) - Full load
| Engenharia CGM (Mecânica) - Hazop MOC | FELIPE CAHET | 2025-03-03 | 2025-03-16 |  | 14
| Engenharia CGM( Mecânica) | FELIPE CAHET | 2025-11-26 | 2026-01-23 |  | 58
| Engenharia CGM( Mecânica) | MARCELO VAQUEIRO | 2026-01-22 | 2026-03-19 |  | 56
| Engenharia CGM ( Mecânica) | THIAGO GOMES | 2026-03-26 | 2026-05-21 |  | 56
| Engenharia CGM ( Mecânica) | FABIO CAMILO | 2026-05-19 | 2026-07-14 |  | 56
| Engenharia CGM ( Mecânica) | FELIPE CAHET | 2026-07-14 | 2026-08-29 |  | 46
Nantong - China (P-80 - CGM)
Bloco de título de fase de exemplo | Mecânica CGM (P-80) | FLÁVIO MARINHO | 2025-04-27 | 2025-06-11 |  | 45
Yantai - China (P-80 - ATR)
Bloco de título de fase de exemplo | Engenheiro de Equipamentos | Pablo Ferreira | 2024-12-09 | 2025-01-24 |  | 7
| Engenheiro de Equipamentos | Eduardo Tavares | 2025-02-10 | 2025-04-10 |  | 7
Singapura (P-80 - ATR)
Bloco de título de fase de exemplo | Eng. Equip. Mecânica | Eduardo Sena | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  | 25
| Eng. Equip. Mecânica | Délcio | 2025-09-22 | 2025-11-14 |  | 53
| Eng. Equip. Elétrica | Eduardo Tavares | 2026-01-19 | 2026-03-13 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | Carlos Augusto | 2026-03-23 | 2026-05-15 |  | 53
| Eng. Equip. Mecânica | Pablo | 2026-05-04 | 2026-06-26 |  | 53
| Eng. Equip. Elétrica | Daniel | 2026-06-29 | 2026-08-21 |  | 53
| Eng. Equip. Elétrica | Eduardo Tavares | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 11
P-82
Singapura (P-82 - CGM)
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Instrumentação CGM (P-82) | RAFAEL LUSQUINOS | 2025-06-12 | 2025-08-04 |  | 54
| Mecânica CGM (P-82) | DIOGO FRAZÃO | 2025-07-17 | 2025-09-11 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-82) | IGOR TEIXEIRA | 2025-08-07 | 2025-09-25 |  | 49 | 54
| Mecânica CGM (P-82) | THIAGO GOMES | 2025-09-11 | 2025-11-06 |  | 56 | 54
| Instrumentação CGM (P-82) | REINALDO MERENDAZ | 2025-10-02 | 2025-11-27 |  | 56 | 54
| Mecânica CGM (P-82) | TADEU MENEGUSSI | 2025-11-13 | 2026-01-07 |  | 56 | 54
| Instrumentação CGM (P-82) | ÁUREO JUNIOR | 2025-12-05 | 2026-01-29 |  | 56 | 54
| Engenharia CGM | LEANDRO ELOY | 2025-11-27 | 2026-01-21 |  | 56 | 54
| Mecânica CGM (P-82) | DIOGO FRAZÃO | 2026-01-12 | 2026-03-04 |  | 51
| Instrumentação CGM (P-82) | ANTONIO RAFAEL | 2026-01-29 | 2026-03-25 |  | 56 | 54
| Engenharia CGM | LUIZ VITOR | 2026-02-05 | 2026-04-01 |  | 56 | 54
| Mecânica CGM (P-82) | ANDRÉ LARANGEIRA | 2026-03-12 | 2026-05-06 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-82) | ÁUREO JUNIOR | 2026-04-02 | 2026-05-27 |  | 56 | 54
| Engenharia CGM | JULIO CESAR BENTO | 2026-02-12 | 2026-04-08 |  | 56
| Engenharia CGM | PIETRO SERPA | 2026-04-09 | 2026-06-01 |  | 54
| Mecânica CGM (P-82) | DIOGO FRAZÃO | 2026-05-07 | 2026-07-08 |  | 63
| Instrumentação CGM (P-82) | ALEXANDRE MARTINS | 2026-05-28 | 2026-07-22 |  | 56
| Engenharia CGM | LEANDRO ELOY | 2026-06-04 | 2026-07-29 |  | 56
| Mecânica CGM (P-82) | ANDRÉ LARANGEIRA | 2026-07-09 | 2026-09-15 |  | 69
| Instrumentação CGM (P-82) | ÁUREO JUNIOR | 2026-07-23 | 2026-09-15 |  | 55
e5 | Engenharia CGM | JULIE CORREIA | 2026-07-30 | 2026-09-15 |  | 56
| Mecânica CGM (P-82) |  |  |  |  | 56
| Instrumentação CGM (P-82) | ANDERSON COUTINHO | 2026-07-20 | 2026-09-13 |  | 56
| Engenharia CGM | Engenheiro PBAC | 2026-09-16 | 2026-11-10 |  | 56
| Engenharia EEDSE | Engenheiro EEDSE | 2026-04-02 | 2026-05-27 |  | 56
| Engenharia EEDSE | Engenheiro EEDSE | 2026-05-28 | 2026-07-22 |  | 56
| Engenharia EEDSE | Engenheiro EEDSE | 2026-07-23 | 2026-09-16 |  | 56
|  |  | 2026-07-28 | 2026-09-22
EJA (P-82 - CGM)
| Supervisor CGM | WELLINGTON MARQUES | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 4
| Instrumentação CGM | ÁUREO JUNIOR | 2025-05-05 | 2025-05-16 |  | 12
| Mecânica CGM | ANDRÉ LARANGEIRA | 2025-06-09 | 2025-06-20 |  | 12
| Instrumentação CGM | EDUARDO RIBEIRO | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | 12
| Instrumentação CGM | JAILTON CONCEIÇÃO | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | 5
| Instrumentação CGM | LUIZ SERPA | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | 5
| Mecânica CGM | ANDERSON JOSÉ | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | 12
| Mecânica CGM | THIELLES GUSTAVO | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | 5
| Eletricista CGM | LUIZ FERNANDO | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | 5
| Mecânica CGM | RAFAEL VENTURINI | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  | 12
| Eletricista CGM | BRENO CARVALHO | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | 5
| Instrumentação CGM | VICTOR CAMPOS | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | 5
| Instrumentação CGM |  | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | 12
| Eletricista CGM |  | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | 12
| Mecânica CGM |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | 5
| Instrumentação CGM |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | 5
| Instrumentação CGM |  | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  | 5
Qidong - China (P-82 - ATR)
Bloco de título de fase de exemplo | Eng. Equip. Mecânica | Camila Ranucci de Luca | 2025-04-22 | 2025-07-18 |  | 87
| Eng. Equip. Elétrica | Gabriel Boaventura Andrade | 2025-06-30 | 2025-08-15 |  | 46
Singapura (P-82 - ATR)
| Eng. Equip. Mecânica | Fábio Vinícius | 2025-11-10 | 2025-12-05 |  | 25
| Eng. Equp. Mecânica | Camila Ranucci de Luca | 2026-01-12 | 2026-03-06 |  | 53
| Eng. Equip. Elétrica | Daniel Bueno | 2026-03-23 | 2026-05-15 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | Rafael Sales | 2026-05-18 | 2026-07-10 |  | 53
| Técnico Mecânica ATR | Reginaldo Alves | 2026-07-13 | 2026-09-04 |  | 53
| Eng. Equip. Elétrica | Eduardo Tavares | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 11
P-83
Singapura (P-83 - CGM)
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Mecânica CGM (P-83) | RAUL ALENDE | 2025-11-03 | 2026-01-28 |  | 86
| Instrumentação CGM (P-83) | RAFAEL LUSQUINOS | 2026-01-15 | 2026-07-01 |  | 167
| Mecânica CGM (P-83) | ALEXSANDRO VIANA | 2026-02-05 | 2026-04-02 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-83) | VICTOR LÊDO | 2026-07-01 | 2026-09-22 |  | 83
| Instrumentação CGM (P-83) | ANTONIO DANTAS | 2026-09-22 | 2026-11-17 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-83) | AURELIO RODRIGUES | 2026-11-17 | 2027-01-21 |  | 65
| Mecânica CGM (P-83) | RAUL ALENDE | 2026-04-06 | 2026-07-01 |  | 86
| Mecânica CGM (P-83) | ALEXSANDRO VIANA | 2026-07-01 | 2026-09-22 |  | 83
| Mecânica CGM (P-83) | TADEU MENEGUSSI | 2026-09-22 | 2026-11-17 |  | 56
| Mecânica CGM (P-83) | ALEXSANDRO VIANA | 2026-11-17 | 2027-02-15 |  | 90
| Engenharia CGM (ELE) | Elienai de Oliveira Macedo | 2026-04-20 | 2026-06-19 |  | 56
| Engenharia CGM (ELE) | Gabriel Boaventura | 2026-06-18 | 2026-08-12 |  | 56
| Engenharia CGM (MEC) | VINICIUS DUARTE | 2026-08-12 | 2026-10-06 |  | 56
| Engenharia CGM (INS) | RAFAEL LUSQUINOS | 2026-09-10 | 2027-02-18 |  | 161
| Engenharia CGM (MEC) | FABIO CAMILO | 2026-10-06 | 2027-02-18 |  | 135
| Instrumentação CGM (P-83) |  | 2026-09-03 |  |  | 168
| Mecânica CGM (P-83) | RAUL ALENDE | 2026-09-03 | 2027-02-18 |  | 168
Nantong - China (P-83 - CGM)
Bloco de título de fase de exemplo | Mecânica CGM (P-83) | TADEU MENEGUSSI | 2025-07-15 | 2025-08-29 |  | 45
Yantai - China (P-83 - ATR)
| Eng. Equip. Eletrônica | João Eduardo | 2025-03-19 | 2025-06-06 |  | 79
| Eng. Equip. Eletrônica | Rafael Sales | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  | 53
| Eng. Equip. Mecânica | Rodrigo D'Amico | 2025-08-04 | 2025-08-29 |  | 25
25
M-17 Batam (P-83 - ATR)
| Eng. Equip. Elétrica | Ana Clara | 2025-06-10 | 2025-08-01 |  | 52
| Eng. Equip. Elétrica | Eduardo Tavares | 2025-08-04 | 2025-09-29 |  | 56
Singapura (P-83 - ATR)
| Eng. Equip. Mecânica | Fábio Vinícius | 2025-12-08 | 2026-01-06 |  | 29
| Eng. Equip. Eletrônica | João Eduardo | 2026-01-26 | 2026-03-20 |  | 53
| Eng. Equip. Mecânica | Rafael Pitta | 2026-03-09 | 2026-05-01 |  | 53
| Eng. Equip. Elétrica | Ana Clara | 2026-05-11 | 2026-07-03 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | Henrique Alberto Loureiro | 2026-07-06 | 2026-08-28 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | João Eduardo | 2026-09-01 | 2026-10-27 |  | 56
| Eng. Equip. Eletrônica | Lucas Eduardo de Oliveira Cândido | 2026-10-27 | 2026-12-19 |  | 53
|  |  | 2026-12-19 | 2027-02-10 |  | 53
111
Esta é uma linha vazia | Insira novas linhas ACIMA desta
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto.
Formulas:
Carnaval = [Carnaval, row below]
Note on D35: Autor: Por solicitação da OP foi adiado em 7 dias.
Note on C113: Autor: Atraso na marcação da passagem.
Note on C115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Luis Vitor Viegas Gonçalves - EEDSE
Note on C116: Autor: Antecipar ASO para Fevereiro
Note on D119: Autor: Postergado em 7 dias devido a limitação de POB em SG
Note on E119: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Retorno antecipado em dois dias por causa do preço das passagens

## Planilha1
Matrícula - Nome | Equipe | Tutor
4613176 - Filipi Marquezine De Souza Lopes Pinto | CGM | Anderson José Soares
4613498 - Aline Fernanda Silva Araujo | ATR | Carlos Augusto Santos Anjos
4613186 - Edison Novaes Do Amaral | CGM | Tadeu Menegussi Neves
4612389 - Ronald Quaresma Da Silva Junior | CGM | Pietro Serpa konzgen
4612393 - Jailton Dos Santos Conceicao | CGM | Antônio Rafael Pinto Cunha
4612192 - Victor Fernandes Campos | CGM | Antônio Rafael Pinto Cunha
4612243 - Pablo Pereira Almeida | CGM | Pietro Serpa konzgen
4612247 - Ricardo Uema | CGM | Antônio Rafael Pinto Cunha
4612228 - Luiz Gustavo Carrasco Serpa | CGM | Pietro Serpa konzgen
4612098 - Andre Luiz Da Silva | CGM | Tadeu Menegussi Neves
4612126 - Thielles Milbratz Gustavo | CGM | Anderson José Soares

## 3 Pessoas (hidden)
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Embarques EENPP - Realocação | [5 empty] | GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Proposta 2 = Folga 27 dias corridos + BH restante (aprox. 3 ou 4dias)
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Fim do projeto: | 2026-01-29 | Início do projeto: | 2025-10-01
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2025-09-29 to 2026-05-17
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2025-09-29 to 2026-05-17
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Petroleiro 1
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Embarque 1 |  | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 14
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Folga |  | 100% | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 30
| Permuta |  |  | 2025-12-14 | 2026-01-12
| Embarque 2 |  | 0% | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-24
| Embarque 3 |  | 0% | 2025-12-26 | 2026-01-08
| Folga |  | 100% | 2026-01-09 | 2026-02-04
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Petroleiro 2
| Embarque 1 |  | 0% | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-10-29 | 2025-11-24 | 27
| Embarque 2 |  | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-07
| Embarque 3 |  | 0% | 2026-01-09 | 2026-01-22
| Folga |  | 100% | 2026-01-23 | 2026-02-18
Bloco de título de fase de exemplo | Petroleiro 3
| Embarque 1 |  | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 27
| Embarque 2 |  | 0% | 2025-12-12 | 2025-12-25
| Folga |  | 100% | 2025-12-26 | 2026-01-21 | 27
| Embarque 3 |  | 0% | 2026-01-23 | 2026-02-05
| Folga |  | 100% | 2026-02-06 | 2026-03-04
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta