## Equipe
Disciplina | Matrícula | Chave | Função | Projeto | Experiência | E-mail | Nome | Escalado Angra? | EP
ELET | 4612171 | FWB5 | Técnico | A definir | Novo | tonicler.kutz@petrobras.com.br | TONICLER KUTZ | X
ELET | 4612050 | FW66 | Técnico | A definir | Novo | luiz.ramos3@petrobras.com.br | LUIZ FERNANDO | X
ELET | 4612140 | FVVS | Técnico | A definir | Novo | breno.batista@petrobras.com.br | BRENO CARVALHO
ELET | 9842940 | HFO8 | Técnico | P80 | Novo | jorge.mariano@petrobras.com.br | JORGE HENRIQUE
INST | 9886449 | APDZ | Técnico | P80 | Experiente | er.amaral@petrobras.com.br | EDUARDO RIBEIRO | X | PLANEJAR
INST | 4608721 | F9TE | Técnico | P80 | Novo | reinaldo.merendaz@petrobras.com.br | REINALDO MERENDAZ | X
INST | 1385894 | URDD | Técnico | P80 | Experiente | igorteixeira@petrobras.com.br | IGOR TEIXEIRA | X | PLANEJAR
INST | 4608685 | F9XJ | Técnico | P80 | Novo | junio.matos@petrobras.com.br | JUNIO AGOSTINHO | X
MEC | 9762281 | MGKN | Técnico | P80 | Experiente | marsantos@petrobras.com.br | MARCELO RODRIGUES | X | PEDIDO
MEC | 9683150 | JGYW | Técnico | P80 | Experiente | flaviomarinho@petrobras.com.br | FLÁVIO MARINHO | X | PEDIDO
MEC | 2440812 | KI7N | Supervisor | P80 | Experiente | marcioamaral@petrobras.com.br | MARCIO AMARAL | X
MEC | 1381625 | URBI | Técnico | P80 | Experiente | tmenegussi@petrobras.com.br | TADEU MENEGUSSI | X
MEC | 4608389 | F9U6 | Técnico | P80 | Novo | andre.sthel@petrobras.com.br | ANDRE STHEL | X
ELET | 4608544 | F9TG | Técnico | P82 | Novo | kevin.cunha@petrobras.com.br | KEVIN RODRIGUES | X
INST | 4608474 | F9NN | Técnico | P82 | Novo | eder.reis@petrobras.com.br | ÉDER DOS REIS | X
INST | 1386344 | URCX | Técnico | P82 | Experiente | aureojr@petrobras.com.br | ÁUREO JUNIOR | X | PEDIDO
INST | 4608684 | F9YD | Técnico | P82 | Novo | julio.fassarela@petrobras.com.br | JULIO CESAR FASSARELA | X
MEC | 9612082 | FRBT | Técnico | P82 | Experiente | andi9@petrobras.com.br | ANDERSON JOSÉ | X
MEC | 9618720 | URIY | Técnico | P82 | Experiente | diogosouza@petrobras.com.br | DIOGO FRAZÃO | X | PLANEJAR
MEC | 9724817 | RTB3 | Técnico | P82 | Experiente | al.larangeira@petrobras.com.br | ANDRÉ LARANGEIRA | X
MEC | 2460800 | N7G6 | Supervisor | P82 | Experiente | wellingtonmarques@petrobras.com.br | WELLINGTON MARQUES
ELET | 4608559 | F9RL | Técnico | P83 | Novo | maria.santos8@petrobras.com.br | MARIA CLARA | X
INST | 4608411 | F9N8 | Técnico | P83 | Novo | antonio.r.cunha@petrobras.com.br | ANTONIO RAFAEL | X
INST | 9634180 | URMC | Técnico | P83 | Experiente | vledo@petrobras.com.br | VICTOR LÊDO | X
MEC | 4608780 | EMRV | Técnico | P83 | Novo | rafaelventurini@petrobras.com.br | RAFAEL VENTURINI | X
MEC | 2475130 | N6AT | Técnico | P83 | Experiente | raulalende@petrobras.com.br | RAUL ALENDE
MEC | 2477135 | PL7T | Técnico | P83 | Experiente | alexsandroviana@petrobras.com.br | ALEXSANDRO VIANA | X
ELET | 4606246 | EVPY | Engenheiro | PBAC | Novo | julio.bento@petrobras.com.br | JULIO CESAR BENTO | X
INST | 4606308 | EVIY | Engenheiro | PBAC | Novo | pietro.konzgen@petrobras.com.br | PIETRO SERPA
INST | 9634222 | URME | Técnico | PBAC | Experiente | rperez@petrobras.com.br | RAFAEL LUSQUINOS | X | PLANEJAR
INST | 2530240 | CLWA | Engenheiro | PBAC | Experiente | leandro.eloy@petrobras.com.br | LEANDRO ELOY | X
MEC | 2493288 | HR64 | Engenheiro | PBAC | Experiente | felipecahet@petrobras.com.br | FELIPE CAHET | X
MEC | 214272 | CTNR | Engenheiro | PBAC | Experiente | marcelo.vaqueiro@petrobras.com.br | MARCELO VAQUEIRO | X
MEC | 4606694 | F0I7 | Engenheiro | PBAC | Novo | fabio.unterman@petrobras.com.br | FABIO CAMILO
MEC | 2430855 | R29L | Engenheiro | PBAC | Experiente | thiago_gomes@petrobras.com.br | THIAGO GOMES | X
MEC | 4604625 | DVPX | Coordenador | PBAC | Novo | vinicius.s.duarte@petrobras.com.br | VINICIUS DUARTE | X
MEC | 4612098 | FW44 | Técnico | A definir | Novo | andre.silva35@petrobras.com.br | ANDRE SILVA | X
MEC | 4612126 | FW52 | Técnico | A definir | Novo | thielles.gustavo@petrobras.com.br | THIELLES GUSTAVO | X
MEC | 2550195 | N70D | Supervisor | P83 | Experiente | dimitriaraujo@petrobras.com.br | DIMITRI ARAUJO
INST | 4612243 | FWCC | Técnico | A definir | Novo | pablo.p.almeida@petrobras.com.br | PABLO ALMEIDA | X
INST | 4612389 | FVX0 | Técnico | A definir | Novo | ronald.quaresma@petrobras.com.br | RONALD QUARESMA | X
INST | 4612192 | FVV0 | Técnico | A definir | Novo | victor.f.campos@petrobras.com.br | VICTOR CAMPOS
INST | 4612393 | FVWH | Técnico | A definir | Novo | jailton.conceicao@petrobras.com.br | JAILTON CONCEIÇÃO | X
INST | 4612228 | FWNL | Técnico | A definir | Novo | luiz.serpa@petrobras.com.br | LUIZ SERPA | X
INST | 4612247 | FW96 | Técnico | A definir | Novo | ricardo.uema@petrobras.com.br | RICARDO UEMA

## Planejamento IED
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Sho | [68 empty] | Carnaval
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Fim do projeto: | 2026-10-23 | Início do projeto: | 2025-01-01
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  |  | Semana de exibição: |  | 1 |  | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-12-30 to 2025-12-07
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | INÍCIO | TÉRMINO |  | DIAS | time axis 2024-12-30 to 2025-12-07
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
P-80
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Brasfels (P-80/P-83 - CGM)
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. |  | RAFAEL LUSQUINOS | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 5
|  | VINICIUS DUARTE | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. |  | MARCELO VAQUEIRO | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | 5
|  | MARCIO ALVES | 2025-02-17 | 2025-02-28 |  | 12
|  | WELLINGTON PEREIRA | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | 5
|  | LEANDRO ELOY | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 5
|  | IGOR TEIXEIRA | 2025-03-10 | 2025-03-21 |  | 12
|  | RAFAEL VENTURINI | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 5
|  | ALEXSANDRO VIANA | 2025-03-24 | 2025-04-04 |  | 12
|  | DIOGO FRAZÃO | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | 12
|  | ANDERSON JOSÉ | 2025-04-07 | 2025-04-18 |  | 12
|  | ANTONIO RAFAEL | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  | 12
|  | ANDRE STHEL | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  | 12
|  | TADEU MENEGUSSI | 2025-04-28 | 2025-05-09 |  | 12
|  | KEVIN RODRIGUES | 2025-05-05 | 2025-05-16 |  | 12
|  | THIAGO GOMES | 2025-05-12 | 2025-05-23 |  | 12
|  | ANDRÉ LARANGEIRA | 2025-05-19 | 2025-05-30 |  | 12
|  | REINALDO MERENDAZ | 2025-05-26 | 2025-06-06 |  | 12
|  | ÉDER DOS REIS | 2025-06-02 | 2025-06-13 |  | 12
|  | EDUARDO RIBEIRO | 2025-06-09 | 2025-06-20 |  | 12
|  | MARIA CLARA | 2025-06-16 | 2025-06-27 |  | 12
|  | RAUL ALENDE | 2025-06-23 | 2025-07-04 |  | 12
|  | RAFAEL VENTURINI | 2025-06-30 | 2025-07-11 |  | 12
|  | JULIO CESAR FASSARELA | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | 12
|  | ÉDER DOS REIS | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | 12
|  | REINALDO MERENDAZ | 2025-07-21 | 2025-08-01 |  | 12
|  | THIAGO GOMES | 2025-07-28 | 2025-08-08 |  | 12
|  | PIETRO SERPA | 2025-08-04 | 2025-08-15 |  | 12
|  | FABIO CAMILO | 2025-08-11 | 2025-08-22 |  | 12
|  | ANTONIO RAFAEL | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | 12
|  | RAUL ALENDE | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | 12
|  | FELIPE CAHET | 2025-09-01 | 2025-09-12 |  | 12
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Singapura (P-80 - CGM)
| Mecânica CGM (Hazop MOC) | FELIPE CAHET | 2025-03-03 | 2025-03-16 |  | 14
| Mecânica CGM (P-80) | MARCELO RODRIGUES | 2025-04-21 | 2025-06-20 |  | 60
| Instrumentação CGM (P-80) | ÁUREO JUNIOR | 2025-07-14 | 2025-09-11 |  | 59
| Mecânica CGM (P-80) | ANDRÉ LARANGEIRA | 2025-07-14 | 2025-09-11 |  | 59
| Instrumentação CGM (P-80) | VICTOR LÊDO | 2025-09-11 | 2025-11-06 |  | 56
| Mecânica CGM (P-80) | FLÁVIO MARINHO | 2025-09-04 | 2025-10-30 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-80) | EDUARDO RIBEIRO | 2025-11-06 | 2026-01-01 |  | 56
| Mecânica CGM (P-80) | MARCELO RODRIGUES | 2025-10-30 | 2025-12-25 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-80) |  | 2026-01-01 | 2026-02-26 |  | 56
| Mecânica CGM (P-80) |  | 2025-12-25 | 2026-02-19 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-80) |  | 2026-02-26 | 2026-04-23 |  | 56
Bloco de título de fase de exemplo | Nantong - China (P-80 - CGM)
| Mecânica CGM (P-80) | FLÁVIO MARINHO | 2025-04-27 | 2025-06-11 |  | 45
Bloco de título de fase de exemplo | Yantai - China (P-80 - ATR)
| Engenheiro de Equipamentos | Pablo Ferreira | 2024-12-09 | 2025-01-24 |  | 7
| Engenheiro de Equipamentos | Eduardo Tavares | 2025-02-10 | 2025-04-10 |  | 7
Bloco de título de fase de exemplo | Singapura (P-80 - ATR)
| Eng. Equip. Mecânica | Eduardo Sena | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  | 25
| Eng. Equip. Mecânica | Délcio | 2025-09-22 | 2025-11-14 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | Lucas Candido | 2025-11-24 | 2026-01-16 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | Carlos Augusto | 2025-01-19 | 2025-03-13 |  | 53
P-82
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Singapura (P-82 - CGM)
| Instrumentação CGM (P-82) | RAFAEL LUSQUINOS | 2025-06-12 | 2025-08-04 |  | 54
| Mecânica CGM (P-82) | DIOGO FRAZÃO | 2025-07-17 | 2025-09-11 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Instrumentação CGM (P-82) | IGOR TEIXEIRA | 2025-08-07 | 2025-10-02 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Mecânica CGM (P-82) | THIAGO GOMES | 2025-09-11 | 2025-11-06 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Instrumentação CGM (P-82) | REINALDO MERENDAZ | 2025-10-02 | 2025-11-27 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Mecânica CGM (P-82) | RAUL ALENDE | 2025-11-06 | 2026-01-01 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Instrumentação CGM (P-82) | ÁUREO JUNIOR | 2025-11-27 | 2026-01-22 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Engenharia CGM |  | 2025-12-04 | 2026-01-29 |  | 56
| Mecânica CGM (P-82) |  | 2026-01-01 | 2026-02-26 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Instrumentação CGM (P-82) |  | 2026-01-22 | 2026-03-19 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Engenharia CGM |  | 2026-01-29 | 2026-03-26 |  | 56
| Mecânica CGM (P-82) |  | 2026-02-26 | 2026-04-23 |  | 56 | 2024-12-30: 54
| Instrumentação CGM (P-82) |  | 2026-03-19 | 2026-05-14 |  | 56
| Engenharia CGM |  | 2026-03-26 | 2026-05-21 |  | 56
| Mecânica CGM (P-82) |  | 2026-04-23 | 2026-06-18 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-82) |  | 2026-05-14 | 2026-07-09 |  | 56
| Engenharia CGM |  | 2026-05-21 | 2026-07-16 |  | 56
| Mecânica CGM (P-82) |  | 2026-06-18 | 2026-08-13 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-82) |  | 2026-07-09 | 2026-09-03 |  | 56
| Engenharia CGM |  | 2026-07-16 | 2026-09-10 |  | 56
| Mecânica CGM (P-82) |  | 2026-08-13 | 2026-10-08 |  | 56
| Instrumentação CGM (P-82) |  | 2026-09-03 | 2026-10-29 |  | 56
| Engenharia CGM |  | 2026-09-10 | 2026-11-05 |  | 56
EJA (P-82 - CGM)
| Supervisor CGM | WELLINGTON MARQUES | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 4
| Instrumentação CGM | ÁUREO JUNIOR | 2025-05-05 | 2025-05-16 |  | 12
| Mecânica CGM | ANDRÉ LARANGEIRA | 2025-06-09 | 2025-06-20 |  | 12
| Instrumentação CGM | EDUARDO RIBEIRO | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | 12
| Instrumentação CGM | JAILTON CONCEIÇÃO | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | 5
| Instrumentação CGM | LUIZ SERPA | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | 5
| Mecânica CGM | ANDERSON JOSÉ | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | 12
| Mecânica CGM | THIELLES GUSTAVO | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | 5
| Eletricista CGM | LUIZ FERNANDO | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | 5
| Mecânica CGM | ALEXSANDRO VIANA | 2025-09-22 | 2025-10-03 |  | 12
| Mecânica CGM | ANDRE SILVA | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | 5
| Eletricista CGM | BRENO CARVALHO | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | 5
| Mecânica CGM | ANDRÉ LARANGEIRA | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | 12
| Eletricista CGM | TONICLER KUTZ | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  | 5
| Instrumentação CGM | VICTOR CAMPOS | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | 5
| Mecânica CGM | ANDERSON JOSÉ | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | 12
| Instrumentação CGM | RONALD QUARESMA | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | 5
| Instrumentação CGM | RICARDO UEMA | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  | 5
Bloco de título de fase de exemplo | Qidong - China (P-82 - ATR)
| Eng. Equip. Mecânica | Camila Ranucci de Luca | 2025-04-22 | 2025-07-18 |  | 87
| Eng. Equip. Elétrica | Gabriel Boaventura Andrade | 2025-06-30 | 2025-08-15 |  | 46
Singapura (P-82 - ATR)
| Téc Manutenção - Mecânica | Reginaldo da Silva Alves | 2025-11-03 | 2025-12-26 |  | 53
| Eng. Equip. Mecânica | Philip Canabarro Blocker | 2025-12-29 | 2026-02-20 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | Taynan Roger Silva | 2026-02-23 | 2026-04-17 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | Eduardo Veras Argento | 2026-04-20 | 2026-06-12
53
P-83
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Singapura (P-83 - CGM)
| Mecânica CGM (Hazop MOC) | FELIPE CAHET | 2025-03-03 | 2025-03-16 |  | 14
| Mecânica CGM (P-80) |  | 2025-04-07 | 2025-06-06 |  | 60
| Instrumentação CGM (P-80) |  | 2025-05-30 | 2025-07-29 |  | 60
| Mecânica CGM (P-80) |  | 2025-06-06 | 2025-08-05 |  | 60
| Instrumentação CGM (P-80) |  | 2025-07-29 | 2025-09-27 |  | 60
| Mecânica CGM (P-80) |  | 2025-08-05 | 2025-10-04 |  | 60
| Instrumentação CGM (P-80) |  | 2025-09-27 | 2025-11-26 |  | 60
Bloco de título de fase de exemplo | Nantong - China (P-83 - CGM)
| Mecânica CGM (P-83) | TADEU MENEGUSSI | 2025-07-15 | 2025-08-29 |  | 45
Yantai - China (P-83 - ATR)
| Eng. Equip. Eletrônica | João Eduardo | 2025-03-19 | 2025-06-06 |  | 79
| Eng. Equip. Eletrônica | Rafael Sales | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  | 53
| Eng. Equip. Mecânica | Rodrigo D'Amico | 2025-08-04 | 2025-08-29 |  | 25
| Eng. Equip. Elétrica | Daniel Bueno | 2025-08-04 | 2025-08-29 |  | 25
M-17 Batam (P-83 - ATR)
| Eng. Equip. Elétrica | Ana Clara | 2025-06-10 | 2025-08-01 |  | 52
| Eng. Equip. Elétrica | Eduardo Tavares | 2025-08-04 | 2025-09-29 |  | 56
Singapura (P-83 - ATR)
| Eng. Equip. Mecânica | Fábio Vinícius | 2025-11-03 | 2025-12-26 |  | 53
| Eng. Equip. Mecânica | Pitta | 2025-12-29 | 2026-02-20 |  | 53
| Eng. Equip. Elétrica | Ana Clara | 2026-02-23 | 2026-04-17 |  | 53
| Eng. Equip. Eletrônica | João Eduardo | 2026-04-20 | 2026-06-12 |  | 53
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta
Note on D35: Autor: Por solicitação da OP foi adiado em 7 dias.

## 3 Pessoas (hidden)
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Embarques EENPP - Realocação | [5 empty] | GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Proposta 2 = Folga 27 dias corridos + BH restante (aprox. 3 ou 4dias)
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Fim do projeto: | 2026-01-29 | Início do projeto: | 2025-10-01
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2025-09-29 to 2026-05-17
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2025-09-29 to 2026-05-17
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Petroleiro 1
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Embarque 1 |  | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 14
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Folga |  | 100% | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 30
| Permuta |  |  | 2025-12-14 | 2026-01-12
| Embarque 2 |  | 0% | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-24
| Embarque 3 |  | 0% | 2025-12-26 | 2026-01-08
| Folga |  | 100% | 2026-01-09 | 2026-02-04
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Petroleiro 2
| Embarque 1 |  | 0% | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-10-29 | 2025-11-24 | 27
| Embarque 2 |  | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-07
| Embarque 3 |  | 0% | 2026-01-09 | 2026-01-22
| Folga |  | 100% | 2026-01-23 | 2026-02-18
Bloco de título de fase de exemplo | Petroleiro 3
| Embarque 1 |  | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 14
| Folga |  | 100% | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 27
| Embarque 2 |  | 0% | 2025-12-12 | 2025-12-25
| Folga |  | 100% | 2025-12-26 | 2026-01-21 | 27
| Embarque 3 |  | 0% | 2026-01-23 | 2026-02-05
| Folga |  | 100% | 2026-02-06 | 2026-03-04
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta